แบบ จ.1-1

(Project Brief รายโครงการ)

การจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด

แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ

สู่มาตรฐานสากล

แผนงานที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
        สร้างสรรค์

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1. ชื่อโครงการ | พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ |
| 2. ความสำคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล | “กรุงศรีอยุธยา” เคยเป็นราชธานีที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดกำเนิดศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม ประเพณี ที่ยังทรงอิทธิพลและได้รับการกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเล็งเห็นจุดแข็งทางด้านประวัติศาสตร์อันยาวนาน จึงสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และเพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นจำนวนมาก เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และวัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่มีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว โดยจากสถิติข้อมูลตัวเลขผู้เยี่ยมเยือนในปี 2562 จำนวนรวมกว่า 8.3459 ล้านคน แบ่งเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย จำนวน 6.2109 ล้านคน ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ จำนวน 2.1350 ล้านคน (ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้วางเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว ทั้งในมิติรายได้ จำนวนผู้เยี่ยมเยือน รวมทั้งเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อวันของผู้เยี่ยมเยือนสู่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวและชุมชนในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น ดังนั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งที่เป็นงานสำคัญประจำปี งานประเพณี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นอยุธยา ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างการท่องเที่ยวในระดับชุมชน และสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ชุมชน เป็นต้น |
| 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ | 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการภาคการท่อเที่ยว และชุมชน 2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและการพักค้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ |
| 4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย | 1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7) 2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมเยือน (ร้อยละ5) 3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนต่อวัน (ร้อยละ 5) |
| 5. พื้นที่เป้าหมาย | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 6. กิจกรรมหลัก | พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ |
| 6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา 5,000,0000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.3 กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | อยุธยาเมืองกำเนิดโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.4 กิจกรรมหลักที่ 4 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | แข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.5 กิจกรรมหลักที่ 5 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.6 กิจกรรมหลักที่ 6 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เทศกาลประเพณีวิถีแห่งสายน้ำ 5,000,0000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.7 กิจกรรมหลักที่ 7 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและ สมุนไพร 17,927,100 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.8 กิจกรรมหลักที่ 8 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมการนวดแผนไทย เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน/ท้องถิ่น 628,000 บาท (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.9 กิจกรรมหลักที่ 9 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 6.10 กิจกรรมหลักที่ 10 งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นการใช้จ่ายและพักค้างในพื้นที่ 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - |
| 7. หน่วยงานดำเนินงาน | 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน | เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 |
| 9. งบประมาณ | 59,155,100 บาท (ห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) |
| 10. ผลผลิต (output) | 1. จ้างเหมาจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก จำนวน 1 งาน 2. จ้างเหมาจัดมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา จำนวน 1 งาน 3. จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดงโขน อยุธยาเมืองกำเนิดโขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ จำนวน 1 งาน 4. จ้างเหมาจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 งาน 5. จ้างเหมาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 5 แห่ง และทำการศึกษาบริบทพื้นที่ ค้นหาเสน่ห์อัตลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจัดทำแพคเกจโปรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวการ และ Kick off ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 6. จ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลประเพณีวิถีแห่งสายน้ำ จำนวน 2 งาน ประกอบด้วย งานประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า และงานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ 7. ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยและ สมุนไพร ประกอบด้วย การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ จำนวน 16 โรงพยาบาล การจัดฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเมืองสมุนไพรต้นแบบตั้งแต่กระบวนการดำเนินงานต้นทาง กลางทางและปลายทาง แก่ .... จำนวน 800 คน การสนับสนุนการปลูกและแปรรูปสมุนไพรและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สวนสมุนไพรต้นแบบ จำนวน 16 แห่ง) และการก่อสร้างอาคารเพื่อพัฒนาคลินิกแพทย์แผนไทยต้นแบบครบวงจรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 หลัง 8. ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการนวดแผนไทย เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน/ท้องถิ่น จำนวน 80 คน 9. จ้างเหมาบริการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย ผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจำนวน 15 ชิ้น และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 60 ครั้ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จำนวน 1 ครั้ง และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10. จ้างเหมาบริการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระตุ้นการใช้จ่ายและพักค้างในพื้นที่ จำนวน 2 กิจกรรม |
| 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) | 1. มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการภาคการท่อเที่ยว และชุมชน 2. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู และได้รับการเผยแพร่ประชาสมพันธ์ ให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยว 3. สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและการพักค้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ 4. ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาชีพและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 5. มีศูนย์บริการสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว 1 แห่ง |