แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)	(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 14

ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการจัดการพื้นที่สาธารณะ การจัดการขยะ และพื้นที่สีเขียว		วงเงิน 1,336,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง

แผนแม่บทฯ : ประเด็น ความมั่นคง

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุข

แผนงาน : พัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ : นายสินธพ  โมรีรัตน์	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สถานที่ติดต่อ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ :  035-336356

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ : นายกิจจา ทองแดง	ตำแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ติดต่อ :  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ :  035-336542

(1)  หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 : หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ : เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษลดลง : ตัวชี้วัดที่ 3.1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม (สาขาพลังงานและขนส่งอุตสาหกรรม/การจัดการของเสีย) ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของการปล่อยในกรณีปกติ ภายในปี 2570 : กลยุทธ์ที่ 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน : กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดในสังคม ส่งเสริมการสร้างความตระหนัก จิตสำนึกทัศนคติแก่ทุกภาคส่วนให้คำนึงถึงความสำคัญของการดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ เร่งผลักดันให้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : กลยุทธ์ย่อยที่ 5.6 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งเสริมแนวคิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชุมชน สนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดการพัฒนาสินค้าและบริการจากนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และยึดการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ ฟื้นฟูพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์ และรักษาภูมิปํญญาและวัฒนธรรมของชุมชน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีการลงทุนที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ จำนวนมาก ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจที่อยู่อาศัยในรูปแบบหมู่บ้านจัดสรรมีการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าสู่จังหวัดและการเพิ่มจำนวนของประชากรอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะสถานการณ์มลพิษต่าง ๆ จากการขยายตัวของชุมชนเมือง เช่น ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชน ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งหากไม่มีการป้องกัน แก้ไขจะมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้นขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ควบคู่กับการสร้างความตระหนัก ความรัก และความหวงแหนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นกิจกรรมสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุข

ความเร่งด่วน : ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานการณ์มลพิษต่าง ๆ ผลกระทบต่อปัญหาสุขอนามัยของประชาชน และเกิดความเสียหายต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความเร่งด่วนในการดำเนินงาน

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1.1 เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1.2 เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เฝ้าระวัง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี  ตุลาคม 2565   สิ้นสุดปี  กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่มเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่มเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

4.1.1 สัดส่วนจำนวนที่มีคุณภาพอากาศในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 94)

4.1.2 สัดส่วนขยะมูลฝอยชุมชนที่นำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 54)

(4.2) ผลผลิต

4.2.1 ประชาชนได้รับความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการขยะครบวงจรและสามารถบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลได้ จำนวน 360 คน

4.2.2 ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะ และคัดแยกขยะ จำนวน 360 คน

(4.3) ผลลัพธ์

4.3.1 ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เกิดความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

4.3.2 ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณภาพดีขึ้น

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. - ธ.ค. 65 | ม.ค. - มี.ค. 66 | เม.ย. - มิ.ย. 66 | ก.ค. - ก.ย. 66 |
| 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชน งบประมาณ 300,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 536,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 3. การพัฒนาเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำ งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |

(6) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง			 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 1,336,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา : เป็นโครงการใหม่เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์		 ทั้งหมด	 บางส่วน	 ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ			 มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ		 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

-

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

-