แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)	(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 12

ชื่อโครงการ  : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			วงเงิน 173,722,670 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง

แผนแม่บทฯ : ประเด็น ความมั่นคง

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุข

แผนงาน : พัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ : นายประทีป  การมิตรี	ตำแหน่ง : ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ติดต่อ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	หมายเลขโทรศัพท์ 0-3533-6630

หน่วยดำเนินการ : โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ : นายธนากร  ตันติกุล	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ติดต่อ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา	หมายเลขโทรศัพท์ 0-3534-5044

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรรณทิพย์  เปี่ยมพุทธากุล	ตำแหน่ง : โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ติดต่อ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	หมายเลขโทรศัพท์ 0-3533-6543

หน่วยดำเนินการ : แขวงทางหลวงอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ : นายสุนทร  แก้วศรีใส	ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา	สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงอยุธยา

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3524-5092-3

(1)  หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา :

ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีดุลยภาพ โดยมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เพียงพอ รวมถึงระบบป้องกันสาธารณภัยที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องจากบริเวณชุมชนริมแม่น้ำต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนดั้งเดิมและมีประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักอย่างหนาแน่น เมื่อฤดูน้ำหลากตลิ่งก็จะถูกน้ำกัดเซาะจากกระแสน้ำที่ไหลแรง และเมื่อถึงฤดูแล้งปริมาณน้ำลด ก็จะเกิดปัญหาตลิ่งทรุดตัวซึ่ง ปัจจุบันสถานการณ์การทรุดตัวตามแนวตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก มีการขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นในแต่ละปี ซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สิ่งก่อสร้างของทางประชาชนเกิดความเสียหายและพังทลายได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายของที่ดินสิ่งก่อสร้างดังกล่าว และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานให้มีมาตรฐานเพื่อการเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ จึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น

ความเร่งด่วน : มีความจำเป็นเร่งด่วน

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

2.1.1 เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

2.1.2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตลิ่งทรุดตัวเสียหายริมแม่น้ำ

2.1.3 เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของพื้นที่ริมตลิ่ง

2.1.4 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับภัยพิบัติ

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี ตุลาคม 2565       สิ้นสุดปี กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยว

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ/ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

4.1.1 อัตราคดีอาญาต่อประชากรแสนคนลดลง (คดีต่อประชากรแสนคน 110)

(4.2) ผลผลิต

4.2.1 มีการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำโดยการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน จำนวน 1 แห่ง

4.2.2 เขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการปรับปรุง จำนวน 9 แห่ง

4.2.3 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 29,205 คน

(4.3) ผลลัพธ์

4.3.1 ลดความเสียหายจากปัญหาตลิ่งพังทลายบริเวณลำน้ำต่าง ๆ ได้ 9 จุด ทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.3.2 ปริมาณเรือบรรทุกสินค้าได้รับประโยชน์จากการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน จำนวน 93 ลำ/วัน คิดเป็นปริมาณน้ำหนักบรรทุกสินค้า 102,422 ตัน/วัน

4.3.3 เสริมสร้างให้เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4.3.4 สร้างความเข้มแข็งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(4.4) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. - ธ.ค. 65 | ม.ค. - มี.ค. 66 | เม.ย. - มิ.ย. 66 | ก.ค. - ก.ย. 66 |
| 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 4,770,670 บาท หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
|  | ต.ค. - ธ.ค. 65 | ม.ค. - มี.ค. 66 | เม.ย. - มิ.ย. 66 | ก.ค. - ก.ย. 66 |
| 2. งานติดตั้งระบบพยากรณ์และเตือนภัยแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 12 ตำบล บ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 1,372,000 บาท หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 3. ติดตั้งสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ งบประมาณ 10,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 4. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 22,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 5. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 11,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 6. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 22,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 7. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 26,400,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
|  | ต.ค. - ธ.ค. 65 | ม.ค. - มี.ค. 66 | เม.ย. - มิ.ย. 66 | ก.ค. - ก.ย. 66 |
| 8. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบล สะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 13,200,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 9. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร หมู่ 12 ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 10,200,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 10. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 22,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 11. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 17,600,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 12. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 7,700,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 13. ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 33 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 5,480,000 บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงอยุธยา |  |  |  |  |

(6) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง			 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 173,722,670  บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา : เป็นโครงการใหม่

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) รูปแบบรายการของโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแขวงทางหลวงอยุธยา

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์		 ทั้งหมด	 บางส่วน	 ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ			 มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ		 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :

11.1 งานติดตั้งระบบพยากรณ์และเตือนภัยแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.2 ติดตั้งสถานีวัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ โดยมอบให้ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.3 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ เทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.4 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ เทศบาลเมืองผักไห่ อำเภอผักไห่ เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.5 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ เทศบาลตำบลบางบาล อำเภอบางบาล เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.6 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ เทศบาลตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.7 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ เทศบาลตำบลบางบาล อำเภอบางบาล เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.8 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร หมู่ 12 ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.9 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ เทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.10 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ เทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.11 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

11.12 ติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 33 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบให้ แขวงทางหลวงอยุธยา เป็นผู้ดูแลและบำรุงรักษา

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -