แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)	(1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ 3

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	วงเงิน 17,950,000 บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนแม่บทฯ : ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์

แผนงาน : ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูงภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์

หน่วยดำเนินการ : 	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ : นายกิจจา  ทองแดง	ตำแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	หมายเลขโทรศัพท์ : 035-336542

(1)  หลักการและเหตุผล

(1.1) ที่มา :

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” (2) “ปรับปัจจุบัน” (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”

(1.2) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เพื่อสร้างการสอดรับแนวทางนโยบายของภาครัฐ ภายใต้แนวคิด ประเทศไทย 4.0 ให้เกิดเป็นผลสำเร็จ จึงเห็นควรดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียนขึ้น เพื่อการบูรณาการในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ OTOP ในการเชื่อมต่อโอกาสทางการค้าไปสู่ภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ สร้างการค้าในระบบออนไลน์ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ

ความเร่งด่วน : กระแสโลกการค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของ E-commerce ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ โดยต้องตอบสนองความต้องการทางการค้าระบบ On line และ Off line ตลอดจนการเสริมสร้างแนวทางและองค์ความรู้ต่างๆ ในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มช่องทางในการค้าให้กับผู้ประกอบการ โดยสามารถแข่งขันกับเวทีการค้าในภูมิภาคอาเซียนได้ จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และเร่งด่วนตามแผน/แนวทางการพัฒนาประเทศ

(2)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1.1 ส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการด้านการตลาดในระบบออฟไลน์/ออนไลน์

2.1.2 ส่งเสริมโอกาสและสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า แก่ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ

2.1.3 ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลทางการเกษตร และผู้ประกอบการรายย่อยภายในชุมชน เพื่อยกระดับศักยภาพให้สามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

2.1.4 สนับสนุนเครื่องมือให้กับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลทางการเกษตร และผู้ประกอบการรายย่อยภายในชุมชน(ระดับล่าง) เพื่อจำหน่ายสินค้าในระบบตลาด Off line ได้

2.1.5 ส่งเสริมโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลทางการเกษตรและผู้ประกอบการรายย่อยภายในชุมชน (ระดับสูงและระดับกลาง) ที่มีความพร้อมทางด้านคุณภาพและกำลังการผลิต เพื่อเชื่อมโยงทางการค้าระบบตลาด On line ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.6 ส่งเสริมโอกาสและสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลทางการเกษตร และผู้ประกอบการรายย่อยภายในชุมชน ทั้งตลาด Off line และ On line

(2.2) สถานภาพของโครงการ

โครงการเดิม		 โครงการใหม่

(2.3) ประเภทของโครงการ

พัฒนา			 ดำเนินการปกติ

(2.4) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี   เริ่มต้นปี  ตุลาคม 2565        สิ้นสุดปี  กันยายน 2566

(2.5) สถานที่ดำเนินโครงการ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปริมณฑล

(3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบ OTOP กลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพชุมชน

(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : -

(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(4.1) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

4.1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ 30)

(4.2) ผลผลิต

4.2.1 ผู้ประกอบการ OTOP ได้ความรู้แนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การผลิต แนวทางการขอมาตรฐานสินค้า ด้านการจำหน่าย ด้านการเพิ่มช่องทางการตลาด

(๔.๓) ผลลัพธ์

4.3.1 ผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขอมาตรฐานสินค้า และการเพิ่มช่องทางตลาด

4.3.2 ผู้ประกอบการ  OTOP มีผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน

4.3.3 ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้จากการจำหน่าย

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : -

เชิงลบ : -

(5) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัดเสนอขอ และทำเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. - ธ.ค. 64 | ม.ค. - มี.ค. 65 | เม.ย. - มิ.ย. 65 | ก.ค. - ก.ย. 65 |
| 1. พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2023 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 2,500,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 2,500,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อย | ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ |  |  |  |
|  | ต.ค. - ธ.ค. 64 | ม.ค. - มี.ค. 65 | เม.ย. - มิ.ย. 65 | ก.ค. - ก.ย. 65 |
| 3. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (Road Show OTOP Ayutthaya) งบประมาณ 2,950,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์โอทอป งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 5. ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP Online งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 6. หนึ่งท้องถิ่น หนึ่งทีมโอทอป เพื่อส่งเสริมอาชีพและการให้บริการนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |
| 7. โอทอปโชว์ห่วยช่วยชุมชน (สินค้าชุมชน สู่ชุมชน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง) งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |  |  |  |  |

(6) วิธีการดำเนินงาน	 ดำเนินการเอง			 จ้างเหมา

(7) วงเงินของโครงการ จำนวน 17,950,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

(8) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา : เป็นโครงการใหม่

(9) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(10) ความพร้อมของโครงการ

(10.1) พื้นที่ดำเนินโครงการ

ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(10.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) รูปแบบรายการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................

ไม่มี

(10.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์		 ทั้งหมด	 บางส่วน	 ไม่มีประสบการณ์

- เครื่องมือดำเนินการ			 มี พร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

- เทคนิคในการบริหารจัดการ		 มีประสบการณ์สูง

มีประสบการณ์ปานกลาง

ไม่มีประสบการณ์

(10.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(10.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

ต้องทำรายงานการศึกษา

(11) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ (ให้ระบุหน่วยงานให้ชัดเจน) :-

(12) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด : -